Выпуск № 1 (96) 						МБОУ основная

сентябрь 2012 г. 							общеобразовательная

школа №3 г. Нытва

МЕТОДИЧЕСКИЙ

Реализация программы развития «Школа личностного роста» на 2011-2015 гг.

Конструктивно-преобразующий этап

2012-2013 учебный год

Содержание

СТР.

| Результаты работы по проекту за 2011-2012 учебный год. План работы творческой группы по проекту на 2012-2013 учебный год. Цели и задачи проекта. |  |
| --- | --- |
| Проект 1 «Современный педагог» | 3 |
| Проект II «Наши таланты» | 6 |
| Проект III «Успех каждому» | 10 |
| Проект IV. « Школьная детская организация» | 14 |
| Проект V «Здоровье и безопасность» | 18 |

Проект 1 «Современный педагог»

Куратор Безушко Н.В.                                         Руководитель Шилова Л.А.

Состав ТГ: Зыкова Н.Н., Соловьёва Л.А., Плешкова Л.Н.,

Беляев О.П., Нечаева Г.В.

Цель проекта – повышение мотивации профессиональной деятельности педагога.

Задачи проекта:

- совершенствовать работу методической службы школы с целью создания условий для самореализации педагогов;

- разработать индивидуальные маршруты повышения профессионального уровня педагогов:

- совершенствовать механизмы стимулирования педагогов;

- обеспечить возможность публикаций творческих работ учителей, продолжить проведение на базе школы научно-методических семинаров по обмену опытом;

- поддерживать и развивать участие педагогов школы в профессиональных конкурсах разных уровней.

Результаты работы по проекту

за 2011-2012 учебный год

Конструктивно-преобразующий этап

| № | Мероприятия | Сроки | Ответствен ный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - совершенствовать работу методической службы школы с целью создания условий для самореализации педагогов |  |  |
|  | Наставничество (для молодых и вновь прибывших учителей) | январь | Завучи |
|  | Создание профильных ШМО учителей-предметников | май |  |
| 2. | - разработать индивидуальные маршруты повышения профессионального уровня педагогов |  |  |
|  | Заполнение индивидуального маршрута повышения профессионального уровня педагогов | январь | Шилова Л.А. |
| 3. | - совершенствовать механизмы стимулирования педагогов |  |  |
|  | Корректировка Положения о стимулировании педагогических работников Оформление Доски Почёта в школе | январь 1 раз в четверть | Комиссия Каменских И.Б. |
| 4. | - обеспечить возможность публикаций творческих работ учителей, продолжить проведение на базе школы научно-методических семинаров по обмену опытом |  |  |
|  | Презентация творческих работ, материалов ШМО, конференций «Методическая копилка» через СМИ | 1 раз в полугодие | Завучи Педагоги Власов В.А. |
|  | Создание электронной базы материалов по параллелям | В течение года |  |
| 5. | - поддерживать и развивать участие педагогов школы в профессиональных конкурсах разных уровней. |  |  |
|  | Школьный конкурс «Учитель года» | декабрь | Завучи |
|  | Школьная НПК | март | Рук.ШМО |
|  | Районная НПК | март | Завуч |
|  | Выступления и публикации материалов «Из опыта работы» педагогов на районном, краевом, всероссийском уровнях | В течение года | Завучи Рук. ШМО |
|  | Разработка методических материалов по предмету | В течение года | Педагоги Рук. ШМО |

План работы творческой группы по проекту

на 2012-2013 учебный год

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - совершенствовать работу методической службы школы с целью создания условий для самореализации педагогов |  |  |
|  | Назначить наставников для педагогов школы: Учитель; Наставник. Власова К.А.; Аликина Е.А.. Соловьёва Л.А.; Золотовская Е.В.. Зыкова Н.П.; Комкина Г.А.. Шестакова Л.М.; Колесень Г.Н.. | ноябрь | завучи |
| 2. | - разработать индивидуальные маршруты повышения профессионального уровня |  |  |
|  | Составление индивидуального маршрута (плана) повышения профессионального уровня педагога | ноябрь | Шилова Л.А. |
| 3. | - совершенствовать механизмы стимулирования педагогов |  |  |
|  | Корректировка Положения о стимулировании педагогических работников | Май-июнь | Комиссия по стимулированию |
| 4. | - обеспечить возможность публикаций творческих работ учителей, продолжить проведение на базе школы научно-методических семинаров по обмену опытом |  |  |
| 5. | - поддерживать и развивать участие педагогов школы в профессиональных конкурсах разных уровней. |  |  |
|  | Участие в конкурсах педагогического мастерства, выступление на семинарах, конференциях и т. д. - Школьный, районный конкурс «Учитель года» - Школьная НПК - Районная НПК - Выступления и публикация материалов «Из опыта работы» | В теч. года | завучи |
| 6. | - Выступление педагогов |  |  |
|  | Выступление педагогов на ШМО о работе над методтемой). | В теч. года | Руководители ШМО |
| 7. | - Участие педагогов |  |  |
|  | Участие педагогов в проектно-исследовательской деятельности | В теч. года | Шилова Л.А., Рук. ШМО |
| 7. | - Самоанализ уроков по видеосюжету |  |  |
|  | Самоанализ уроков по видеосюжету | февраль | Шилова Л.А. |
| 8. | - Разработка методических материалов по предмету, внеурочной деятельности |  |  |
|  | Разработка методических материалов по предмету, внеурочной деятельности | В теч. года | Педагоги, рук. ШМО |

Проект  II «Наши таланты»

Куратор Золотовская Е.В.                 Руководитель  Сысоева Т.Д.

Состав ТГ: Вотинова С.Н., Останина Т.Н., Илясова Н.И., Колесень Г.Н., Аликина Е.А.,  Тюленёва Н.Г., Лауронен С.С., Сушинцева В.К., Комкина Г.А.

Цель проекта – обеспечение опережающего развития каждого ребенка в соответствии с его индивидуальными талантами, одаренностью; воспитание в каждом ребенке качеств инициативной, творческой личности; обеспечение эффективной самореализации всех детей путем  вовлечения их в исследовательские проекты, творческие занятия, при участии в разнообразных соревнованиях, олимпиадах, смотрах, конкурсах.

Задачи проекта:

- Создание условий для реализации личностно-ориентированного педагогического подхода в целях гармонического развития человека как субъекта творческой деятельности;

- Совершенствование системы развивающего и развивающегося образования на основе психолого-педагогических исследований, обеспечивающих раннее выявление и раскрытие творческого потенциала детей повышенного уровня обучаемости;

- Знакомство педагогов с научными данными о психологических      особенностях одаренных детей и методических приемах работы  с  ними;

- Знакомство      педагогов      с      приемами      целенаправленного                              педагогического наблюдения, диагностики;

- Проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр,     олимпиад,  позволяющих     учащимся     проявить     свои способности;

- Совершенствование способностей учащихся   через исследовательскую деятельность;

- Разработка системы мер мотивации, морального и материального стимулирования труда учащегося и учителя.

План работы творческой группы по проекту

на 2012-2013 учебный год

Конструктивно-преобразующий этап

| № | Мероприятия | Сроки |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Создание условий для реализации личностно-ориентированного педагогического подхода в целях гармонического развития человека как субъекта творческой деятельности; |  |  |  |
|  | Создание условий для выбора личностью сферы деятельности для развития творческого и интеллектуального роста через кружки, секции, факультативы, элективные курсы, конкурсы по выбору, детскую общественную организацию. Вовлечение детей в систему дополнительного образования. |  | В течение года | Кл. рук., Педагоги 1-9 кл. Каменских И.Б. Хомякова Г.Н. |
| 2. | - Совершенствование системы развивающего и развивающегося образования на основе психолого-педагогических исследований, обеспечивающих раннее выявление и раскрытие творческого потенциала детей повышенного уровня обучения. |  |  |  |
|  | Диагностика потенциальных возможностей детей (3-9 кл.) Создание банка данных по одаренным детям. |  | январь | Психолог кл. рук. |
| 3. | - Знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях одаренных детей и методических приемах работы с ними |  |  |  |
|  | Обучающие семинары для педагогов по видам одаренности и вопросам работы с такими детьми. |  | В т. года | Администрация. Психолог. |
|  | «Создание ситуации успеха, атмосферы понимания на уроке и внеурочное время» |  | ноябрь 2011 г. | Пирожкова Л.Г. |
|  | «Создание интеллектуального пространства школы» |  | Краснок. | Пономарёва С.А. |
| 4. | - Знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, диагностики |  |  |  |
|  | 1. Выбор форм обучения 2. Разработка и индивидуализация учебных программ по предметам УП 3. Разработка критериев результативности обучения 4. Индивидуальные консультации для детей и родителей одарённых детей |  | В тчение года | Администрация Рабочая группа |
| 5. | - Проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, позволяющих учащимся проявить свои способности |  |  |  |
|  | Создание школьного клуба учащихся «Интеллект» Предметные олимпиады |  | В т. года | Руководители ШМО |
| 6. | - Совершенствование способностей учащихся через исследовательскую деятельность; |  |  |  |
|  | Создание научного общества учащихся «Олимп» (написание научно-исследовательских работ учащимися) Участие в школьных, муниципальных, краевых конкурсах |  | В течение года | Вотинова С.Н. Классные руководители |
| 7. | - Разработка системы мер мотивации, морального и материального стимулирования труда учащегося и учителя. |  |  |  |
|  | Заполнение индивидуального портфолио педагога и учащегося |  | В т. года | Педагоги |
|  | Создание и оформление информационного стенда для педагогов и учащихся по работе с одаренными детьми и направлению «Успех каждому». |  | декабрь | Пирожкова Л.Г. |
|  | Освещение итогов интеллектуальных конкурсов, олимпиад через общешкольный стенд «Умники и умницы», СМИ, сайт школы |  | В течение года | Педагоги |
|  | Заполнение портфолио педагогов и учащихся |  |  |  |
|  | Подготовка и проведение форум для участников образовательного процесса «Звёздный дождь» |  | май | Администрация |

План работы творческой группы по проекту

на 2012-2013 учебный год

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Создание условий для реализации личностно-ориентированного педагогического подхода в целях гармонического развития человека как субъекта творческой деятельности; |  |  |
|  | Создание условий для выбора личностью сферы деятельности для развития творческого интеллектуального роста через кружки, секции, факультативы, элективные курсы, конкурсы по выбору, детскую общественную организацию. Вовлечение детей в систему доп. образ-ния. | В течение года | Кл. рук, педагоги 1-9 Каменских И. Б. Хомякова Г.Н. |
| 2. | - Совершенствование системы развивающего и развивающегося образования на основе психоло-педагогических исследований, обеспечивающих ранее выявление и раскрытие творческого потенциала детей повышенного уровня обучения |  |  |
|  | Диагностика потенциальных возможностей детей 1 класса, постоянное обновление банка данных по талантливым и одаренным детям, оформление стенда «Талантливые дети» | Сентябрь октябрь | Психолог, кл. рук. |
| 3 | - Знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, диагностики |  |  |
|  | Обучающие семинары для педагогов по видам одаренности и вопросам работы с такими детьми Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса при работе с одаренными детьми | Декабрь февраль | Пономарёва С.А. Густокашина Л.А., к.п.н. |
|  | • укрепление у школьников, в том числе одаренных детей, оптимистического восприятия учебного процесса при работе с одаренными детьми | В течение года | Педагоги |
| 4 | - Подведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, позволяющих учащимся проявить свои способности |  |  |
|  | Участие детей в клубе «Интеллект» Предметные олимпиады | в т. года | Рук.ШМО |
| 5 | - Совершенствование способностей учащихся через исследовательскую деятельность |  |  |
|  | Продолжить работу научного общества учащихся «Олимп» (написание научно- исследовательских работ учащимися) Участие в школьных, муниципальных, краевых конкурсах | В течение года | Учителя- предметники |
| 6 | - Разработка систем мер мотивации, морального и материального стимулирования труда учащегося и учителя. |  |  |
|  | Заполнение индивидуального портфолио педагога и учащегося | В течение года | Педагоги |
|  | Создание и оформление информационного стенда для педагогов и учащихся по работе с одаренными детьми и направлению «Успех каждому» |  | Пирожкова Л.Г. |
|  | Освещение итогов интеллектуальных конкурсов, олимпиад через общешкольный стенд «Умники и умницы», СМИ, сайт школы |  | Педагоги |
|  | Заполнение портфолио педагогов и учащихся | Декабрь |  |
|  | Подготовка и проведение форум для участников образовательного процесса «Звездный дождь» | Май | Администрация |

Проект III  «Успех каждому»

Куратор Пономарёва С.А..                 Руководитель  Курмаева Н.И.

Состав ТГ: Шестакова Л.М., Власова К.А., Никитина Л.А.,

Ярушина С.В., Кольцова Н.В., Самойловская Н.В.

Цель проекта: организация образовательного пространства, обеспечивающего получение  необходимых знаний  учащимися, испытывающими трудности в обучении,   слабоуспевающим  и неуспевающим учащимися.

Задачи проекта:

- Повысить компетентность участников УВП в вопросах работы с неуспешными в учебной деятельности детьми.

- Разработать педагогические практикумы и семинары по организации реабилитационной работы с неуспешными в учебной деятельности школьниками

- Постановка проблемы: итоги успеваемости.

- Психолого-педагогические особенности слабоуспевающих  и неуспевающих учащихся.

- Организация работы  со слабоуспевающими  и неуспевающими учащимися на уроке.

- Методы и формы работы со слабоуспевающими  и неуспевающими учащимися во внеурочное время.

- Воспитательная работа со слабоуспевающими  и неуспевающими учащимися, направленная на повышение успеваемости.

- Организация работы с родителями слабоуспевающих  и неуспевающих учащихся.

Результаты работы по проекту

за 2011-2012 учебный год

Конструктивно-преобразующий этап

| № | Формы работы | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Повысить компетентность участников УВП в вопросах работы с неуспешными в учебной деятельности детьми. |  |  |  |
|  | 1. Психологическая диагностика неуспевающих уч-ся по итогам 1 четверти (4,5, 9 кл.) 2. Обучающие семинары для кл.рук. по параллелям |  | Ноябрь | Психолог |
| 2. | - Разработать педагогические практикумы и семинары по организации реабилитационной работы с неуспешными в учебной деятельности школьниками |  |  |  |
|  | Постановка проблемы: итоги. | Оперативное совещание по итогам успеваемости учебной четверти | Конец четверти | Администрация |
|  | Психолого-педагогические особенности слабоуспевающих и неуспевающих учащихся. | Разработка карты (плана) индивидуального маршрута учащихся, имеющих затруднения в обучении | Ноябрь (по итогам 1 четв.) | Завуч по УР Психолог |
|  |  | Проведение коррекционных занятий с учащимися, имеющими по 3 и более «2» по итогам четверти | Ноябрь-март | Педагоги |
|  | Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися на уроке. | Пополнение методической папки «Материалы работы со слабоуспевающими учениками» Использование имеющихся материалов для создания ситуации успеха в обучении Индивидуальная работа по подготовке к мониторинговому обследованию учебных достижений уч-ся | В течение года | Завуч по УР Учителя-предметники |
|  | Методы и формы работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися во внеурочное время | Тренинги для учащихся в классах, где больше неуспешных в учебной деятельности детей | Ноябрь-март | Психолог Кл.рук. Рук. кружк. |
|  |  | Организация учеников в системе ДО |  |  |
|  | Воспитательная работа со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися, направленная на повышение успеваемости | Организация культурно-массовых мероприятий (экскурсий, поездок и др.) | Каникулы | Соцпедагог Кл.рук. |
|  | Организация работы с родителями слабоуспевающих и неуспевающих учащихся. | Приглашение учащихся на мероприятия вместе с родителями Лекторий для родителей Родители-участники школьного психолого-педагогического консилиума | В течение года | Кл.рук. Завуч по ВР Завучи |

План работы творческой группы по проекту

на 2012-2013 учебный год

| № | Формы работы | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Повысить компетентность участников УВП в вопросах работы с неуспешными в учебной деятельности детьми |  |  |  |
|  | 1 .Психологическая диагностика неуспевающих уч-ся по итогам 1 четверти (4, 5, 9 кл.) |  | Сентябрь октябрь ноябрь | психолог |
|  | 2.Обучающие семинары для кл. рук. по параллелям |  |  |  |
| 2. | - Разработать педагогические практикумы и семинары по организации реабилитационной работы с неуспешными в учебной деятельности школьниками |  |  |  |
|  | Постановка проблемы: итоги успев-ти. | Оперативное совещание по итогам учебной четверти | конец четверти | Администрация |
|  | Психологопедагогические особенности слабоуспевающих и неуспевающих уч-ся. | Разработка карты (плана) индивидуального маршрута учащихся, имеющих затруднения в обучении, проведение коррекционных занятий с учащимися, имеющими по 3 и более «2» по итогам четверти. | Ноябрь (по итогам 1 четв.) | Завуч по УР Психолог |
|  | Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися на уроке. | Пополнение методической папки «Материалы работы со слабоуспевающими учениками». Использование имеющихся материалов для создания ситуации успеха в обучении. Индивидуальная работа по подготовке к мониторинговому обследованию учебных достижений уч-ся | в течение учебного года | завуч по УР учителя - предметники, Кольцова Н.В. |
|  | Методы и формы работы уч-ся во внеурочное время. | Тренинги для учащихся в классах, где больше неуспешных в учебной деятельности детей. Организация детей в системе ДО | ноябрь март сентябрь март | психолог, кл. рук. рук. кружков |
|  | Воспитательная работа с уч-ся, направленная на повышение успеваемости. | Организация культурно-массовых мероприятий (экскурсий, поездок и др.) Проект «Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних» (краевой проект) | каникулы в течение учебного года | соцпедагог, кл.рук. завуч по ВР, Золотовская Е.В. |
|  | Организация работы с родителями слабоуспевающими и неуспевающими учащимися | Приглашение учащихся на мероприятия вместе с родителями Лекторий для родителей, родители - участники школьного психологопедагогического консилиума | в течение учебного года | кл.рук. завуч по ВР |

Проект IV. « Школьная детская организация»

Куратор Каменских И.Б.                                  Руководитель Рудомётова Т.В.

Состав ТГ: Хомякова Г.Н., Пирожкова Л.Г.,

Чудинова С.В., Максимова Э.В.

Цель проекта – обеспечение условий для развития навыков самостоятельной деятельности, развития лидерского опыта, умения представить в группе авторские идеи, приобретение опыта социализации у детей, связанной с приобретением навыков совместной деятельности и реализацией самостоятельно разработанных проектов.

Задачи проекта:

- Развить творческие способности, лидерские качества у детей;

- Создать условия для развития личности;

- Дать возможность каждому члену детской организации проявить свою индивидуальность;

- Научить ребят по-деловому принимать решения в коллективе;

- Научить детей общению друг с другом, коммуникации в общении;

- Работать под девизом: «Общее творческое дело – для всех!»;

- Способствовать формированию  ученического самоуправления;

- Воспитывать в ребятах любовь к Родине, городу, школе и своим близким;

- Активно участвовать в  городских и школьных делах.

Результаты работы по проекту

за 2011-2012 учебный год

Конструктивно-преобразующий этап

| № | Формы работы | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Развить творческие способности, лидерские качества у детей |  |  |  |
|  | Социальное проектирование | Выбор и обсуждение проблемы для работы по социальному проекту | февраль | Кл.рук. Зам.дир.ВР Каменских И.Б. Пирожкова Л.Г. |
|  |  | Ярмарка соц. проектов (презентация) | апрель |  |
|  |  | Подведение итогов за 2011-2012 уч.г. | май |  |
|  | Коммунарские сборы (КС) | Мозговой штурм | апрель |  |
|  |  | Хроника событий КС в школьных СМИ | по граф. |  |
| 2. | - Создать условия для развития личности |  |  |  |
|  | Выставки | Выставка творческих работ «Каждый человек талантлив» | февраль | Кл.рук.1-4кл. Хомякова Г.Н. |
|  | Конкурсы | Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава!» (ко Дню Победы) | Май | Хомякова Г.Н. |
|  | Рейтинг | Акция «Долой «2», даёшь «5»!» | в т. года | Пирожкова Л.Г. |
| 3. | - Дать возможность членам детской организации проявить свою индивидуальность |  |  |  |
|  |  | Участие учащихся в проводимых мероприятиях, выставках и конкурсах | в теч. года | Кл.рук. 1-9 кл. |
| 4. | - Научить ребят по-деловому принимать решения в коллективе |  |  |  |
|  | Совет старшекл. | Ролевая игра «Я - мер города» | Январь | Пионер. орг. |
| 5. | - Научить детей общению друг с другом, коммуникации в общении |  |  |  |
|  | Видеотехнологии | Просмотр и обсуждение фильма «Чучело» | Январь Февраль 3 четв. | Каменских И.Б. Пирожкова Л.Г. Каменских И.Б. |
|  |  | Участие в мероприятиях на базе ЦППРиК детей ГР (группы риска). |  |  |
|  | Волонтёрское движение | Часы общения | в т. года |  |
| 6. | - Работать под девизом: «Общее творческое дело – для всех!» |  |  |  |
|  |  | 1. КТД | Декабрь | Пирожкова Л.Г. |
| 7. | - Способствовать формированию ученического самоуправления |  |  |  |
|  | Ученическое самоуправление | День самоуправления | март | Совет старшекл. |
| 8. | - Воспитывать в ребятах любовь к Родине, городу, школе и своим близким |  |  |  |
|  | Праздник | «Моя семья – моя радость» | Апрель | Каменских И.Б. |
| 9. | - Активно участвовать в городских и школьных делах |  |  |  |
|  | Конкурсы и игры | Подготовка школьников для участия в городских и школьных мероприятиях Участие во Всероссийских, региональных | в т.года | Каменских И.Б. Хомякова Г.Н. Кл. рук. |

План работы творческой группы по проекту

на 2012-2013 учебный год

| Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. Развивать лидерские качества у детей, способствовать формированию ученического самоуправления. |  |  |
| 1. Выбор и обсуждение проблемы для работы по социальному проекту. 2. Ярмарка социальных проектов. 3. Хроника событий в школьных СМИ и сайте школы. 4. Учеба актива 5. Часы общения. 6. Рейды актива «Наш классный уголок. | Февраль 2013 г Апрель В течение года Один раз в четверть | Классные руководители. Зам. директора по ВР Каменских И.Б. Власов В.А. Хомякова Г.Н. Пирожкова Л.Г. |
| 2. Создать условия для развития творческой личности и дать возможность каждому члену детской организации проявить свою индивидуальность. |  |  |
| 1. Выставки художественных и творческих работ: - «Дары осени». - «Мой учитель» - Открытка для мамы» - « Кормушка для птиц» 2. Конкурсы (школьные, районные) - «Безопасное колесо» - «Осенины» - « Новогодние поздравления» - « Масленичные забавы» - «Вместе мы победим» - «Обо всем «(интеллектуальная игра) - «Театральные встречи» - « Конкурс « Песни и строя» - «Конкурс чтецов» 3. Общешкольные линейки. Вручение грамот, дипломов, благодарственных писем членам детской организации за участие в КТД и за личное участие в мероприятиях. 4. Предметные недели. 5. Посещение кружков дополнительного образования. | Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь-февраль Октябрь Декабрь Февраль Март Март Апрель Май 1 раз в четверть | Классные руководители. Хомякова Г.Н Каменских И.Б Рудометова Т.В. Каменских И.Б Хомякова Г.Н. Рудометова Т.В. Хомякова Г.Н. Максимова Э.В. Хомякова Г.Н. Пирожкова Л.Г. Хомякова Г.Н. Каменских И.Б Хомякова Г.Н Рудометова Т.В. |
| 3. Приобщение и пропаганда здорового образа жизни |  |  |
| 1. Общешкольные дни здоровья. 2.Веселые старты. 3.Месячник «Здоровое поколение - здоровая нация. 4. Соревнования по ОФП. 5. Лыжные эстафеты. 6. «Папа, мама, я - спортивная семья» 7. Мы за безопасность движения». | 1 раз в четверть | Чудинова С.В. Хомякова Г.Н. Максимова Э.В. |
| 4. Воспитание любви к Родине, городу, школе и своим близким. |  |  |
| - День Знаний. - Посвящение в первоклассники. - Праздничный концерт, посвященный Дню матери. - Месячник «Моя семья - мое богатство» - Музейные уроки. - Митинг, посвященный Дню Победы. - Общешкольный праздник Звездный дождь» | Сентябрь Октябрь Ноябрь Ноябрь Декабрь май | Хомякова Г.Н. Каменских И.Б. Пирожкова Л.Г. Максимова Э.В. Хомякова Г.Н. Рудометова Т.В. |

Проект V «Здоровье и безопасность»

Куратор Кобелева Н.А.                                Руководитель Андреева Е.П.

Состав ТГ: Гилёва Е.П., Чудинов А.А., Харчёв С.В., Арапова М.Н., Бурнышева Л.Ю., Кубиков М.В., Ступникова Н.А.

Цель проекта – совершенствовать систему работы, обеспечивающую формирование здорового и безопасного образа жизни, направленную на поддержку занятий физической культурой и спортом.

Задачи проекта:

- Укрепление физического, психологического и духовного здоровья учащихся.

- Исполнение дополнительных образовательных и досуговых программ, способствующих здоровому образу жизни.

- Повышение квалификации педагогических кадров школы по организации работы, связанной с оздоровлением учащихся.

- Совершенствование организации питания учащихся.

- Координирование действий школы и семьи в организации различных форм работы по пропаганде здорового образа жизни, формированию стереотипов поведения, способствующих сохранению и укреплению здоровья

Результаты работы по проекту

за 2011-2012 учебный год

Конструктивно-преобразующий этап

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Укрепление физического, психологического и духовного здоровья учащихся |  |  |
|  | Анализ здоровьесберегающей среды школы | 2 чет. | Кобелева Н.А. Харчёв С.В. Чудинов А.А Учителя физ-ры |
|  | Мониторинг физического развития уч-ся (со 2 кл.), (с 6 класса) | Май |  |
|  | Разработать карту здоровья класса | 2 четв. |  |
| 2. | - Исполнение дополнительных образовательных и досуговых программ, способствующих здоровому образу жизни. |  |  |
|  | Оформление школьного спортивного уголка | Февраль | Завуч учителя физ-ры и труда кл. рук 1-4 классов |
|  | Праздник искусства, труда, спорта | Апрель |  |
|  | Проведение «Патруля здоровья» в 1-4 классах | ежемес. |  |
|  | Музыкальный фестиваль школы | 3-я четв. | Бурнышева Л.Ю. |
| 3. | - Повышение квалификации педагогических кадров школы по организации работы, связанной с оздоровлением учащихся. |  |  |
|  | Школьная конференция по здорвьесбережению | 2012 г март | Кобелева Н.А. |
|  | Участие педагогов в ежегодной краевой конференции по здорвьесбережению |  |  |
| 4. | - Совершенствование организации питания учащихся. |  |  |
|  | Выпуск листов здоровья о полезности правильного питания, по профилактике гриппа | Март | Кл. рук. |
|  | Конкурс агитбригад о здоровом образе жизни | январь |  |
| 5. | - Координирование действий школы и семьи в организации различных форм работы по пропаганде здорового образа жизни, формированию стереотипов поведения, способствующих сохранению и укреплению здоровья. |  |  |
|  | Просветительская работа с родителями | 1раз в четверть | Кл.рук. Безушко.Н.В. |
|  | «Семейный клуб» (проведение мероприятий совместно с родителями) |  |  |
|  | Решение вопросов о здоровьесбережении через Управляющий Совет |  |  |

План работы творческой группы по проекту

на 2012-2013 учебный год

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Укрепление физического, психологического и духовного здоровья учащихся. |  |  |
| Анализ здоровьесберегающей среды школы |  | 1 четверть | Кобелева Н.А. |
| Мониторинг физического развития учащихся (со 2 кл.) |  | 2 четверть | Харчёв А.А. |
| Разработать карту здоровья класса. |  | Ноябрь | Учителя физ-ры |
| Школьная спартакиада. |  | Ноябрь |  |
| 2. | - Исполнение дополнительных образовательных и досуговых программ, способствующих здоровому образу жизни. |  |  |
| Оформление школьного спортивного уголка. |  | 2 четверть | Безушко Н.В. |
| Выпуск «Листков здоровья» для учащихся и родителей |  |  | Андреева Е.П. |
| Составление программы по здоровьесбережению «50 шагов к здоровью» |  | Ноябрь | Кобелева Н.А. |
| 3. | - Повышение квалификации педагогических кадров школы по организации работы, связанной с оздоровлением учащихся. |  |  |
| Семинар директоров на базе школы №3. |  | 3 четверть | Завучи |
| Участие педагогов в ежегодной краевой конференции по здоровьесбережению. |  | Март |  |
| 4. | - Совершенствование организации питания учащихся. |  |  |
| Выпуск листков здоровья о полезности правильного питания, по профилактике гриппа и занятия спортом. |  | 2-3 четверти | Кл.рук. |
| Кислородные коктели. |  | 2 раз. в год | Кольцова Н.В. |
| 5. | - Координирование действий школы и семьи в организации различных форм работы по пропаганде здорового образа жизни, формированию стереотипов поведения, способствующих сохранению и укреплению здоровья. |  |  |
| Просветительская работа с родителями «Семейный клуб» (проведение мероприятий совместно с родителями) |  | 1 раз в четверть | Кл.рук. |
| Решение вопросов о здоровьесбережении через Управляющий Совет |  |  | Безушко Н.В. |